## Project schedule
| Timeline Onlinestss.com Fase 1 - Ecommerce store | [13 empty] | Project start: | [7 empty] | 2025-02-17 | [9 empty] | Project end: | [7 empty] | 2025-06-30
| Project lead | Theo Darmawan | [12 empty] | Display week: | [7 empty] | 2 | [9 empty] | Working days left: | [7 empty] | 71
| Project description | Implement an e-commerce store
[15 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07
NO | TASK | DEPENDENCIES | DELIVERABLE | CATEGORY | ASSIGNED TO | PROGRESS | START (Actual) | END (Actual) | START | END |  | To Review | time axis 2025-02-24 to 2025-07-13
 | time axis 2025-02-24 to 2025-07-13
A1 | Define business goals and success metrics |  | Project summary | Planning | TD | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-17 | 2025-02-27 | FALSE | FALSE | 1 | 11
A2 | Develop budget |  | Project summary | Planning | TD | 80% |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-28 | FALSE | FALSE | -1 | 12
A3 | review hosting plan (untuk 99.9% uptime guarantee) |  | Penjelasan hosting plan | Planning | BP | 100% | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | FALSE | FALSE | 1 | 8
A4 | Pembuatan rencana pemeliharaan, upgrade, dan skalabilitas sistem IT |  | Rencana pemeliharaan dan kumpulan dokumentasi dari seluruh bagian sistem | Planning | TD | 30% |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-09 | TRUE | FALSE | -1 | 14
A5 | Create working timeline |  | Timeline | Planning | TD | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | FALSE | FALSE | 1 | 5
A6 | Identify project tools and personnel |  | Project summary | Planning | TD | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | FALSE | FALSE | 1 | 5
A7 | Identify key deliverables |  | Timeline | Planning | TD | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | FALSE | FALSE | 1 | 5
A8 | Define project scope & requirements |  | Project summary | Planning | TD | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | FALSE | FALSE | 1
A9 | Identify risks and dependencies |  | Project summary | Planning | TD | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | FALSE | FALSE | 1
B1 | Mendesain arkitektur sistem IT untuk webstore untuk memenuhi semua syaran performa, kemudahan penggunaan dan keamanan |  | Desain sistem dengan penjelasan, presentasi ke stakeholder | Prework | TD | 40% | 2025-02-26 |  | 2025-02-21 | 2025-03-03 | TRUE | TRUE | -1
B2 | set up project git repository |  | NA | Prework | TD | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | FALSE | FALSE | 1
P3 | Implementasi payment gateway Midtrans, sandbox |  | NA | plugin | ES | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | FALSE | FALSE | 1
B4 | security, performance audit |  | NA | Prework | TD | 0% |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-04 | FALSE | FALSE | 0
B5 | Menetapkan proses logistik pengiriman untuk pesanan online |  | flow chart | Prework | RC | 0% |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-14 | TRUE | FALSE | -1
B6 | Alur penjualan online |  | Flow chart | Process | BP | 90% | 2025-02-24 |  | 2025-02-24 | 2025-02-26 | FALSE | FALSE | -1
B7 | Alur pengembalian barang bermasalah |  | Flow chart | Process | BP | 90% | 2025-02-24 |  | 2025-02-24 | 2025-02-26 | FALSE | FALSE | -1
B8 | Alur registrasi pengguna baru |  | Flow chart | Process | BP | 90% | 2025-02-24 |  | 2025-02-24 | 2025-02-26 | FALSE | FALSE | -1
D1 | Pelatihan personel terkait layanan penjualan | PB1-3 | Training material, documentation | Process | All | 0% | 2025-06-01 | 2025-06-25 | 2025-06-01 | 2025-06-25 | FALSE | FALSE | 0
D2 | Testing dummy transaction | D1 | NA | Testing | All | 0% |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-10 | FALSE | FALSE | 0
D3 | Memastikan semua persyaratan sistem terpenuhi | Semua | Completed requirements checklist | Testing | TD | 0% |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-17 | FALSE | FALSE | 0 | 8
W1 | Fitur wishlist untuk user |  | NA | Front end, Back end | ES | 100% | 2025-02-22 |  | 2025-02-22 | 2025-02-23 | FALSE | FALSE | 1 | 2
DB1 | set up staging server and push-to-live process | A3,A4 | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | Back end | ES | 100% |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-26 | FALSE | FALSE | 1 | 3
S2 | memastikan komunikasi server sudah menggunakan SSL | A3 | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | Front end, Back end | ES | 100% |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-26 | FALSE | FALSE | 1
P7 | Install dan setup plugin untuk email promosi |  | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | plugin | ES | 0% |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-28 | FALSE | TRUE | -1
P8 | Integrasi Google Analytics untuk webstore |  | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | plugin | ES | 0% |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-05 | FALSE | TRUE | 0
B3 | Mengkaitkan data user yang ada dalam sistem dengan customer id |  | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | Prework | ES,BP | 0% |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-21 | FALSE | FALSE | 0
P4 | Implementasi payment gateway Midtrans, real | P3 | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, testing transaksi secara live | plugin | TD | 0% |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-23 | FALSE | FALSE | 0 | 5
W5 | Sinkronisasi inventaris webstore berkala harian dengan database perusahaan utama. |  | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | Back end | ES,BP | 0% |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-21 | FALSE | FALSE | 0
P6 | Implementasi pemesanan jasa pengiriman otomatis setelah pembayaran | B5 | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | plugin | TD | 0% |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-13 | FALSE | FALSE | 0
W2 | Implementasi admin user dan admin panel untuk akun customer |  | NA | Front end, Back end | ES | 0% |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-28 | FALSE | FALSE | 0 | 5
W4 | Pencarian produk berdasarkan nama/kategori. |  | NA | Front end, Back end | ES | 100% |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-26 | FALSE | FALSE | 1
PB1 | Alur penjualan online | B6 | NA | Front end, Back end | TD | 0% |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-01 | FALSE | FALSE | 0
PB2 | Alur pengembalian barang bermasalah | B7 | NA | Front end, Back end | TD | 0% |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-01 | FALSE | FALSE | 0
PB3 | Alur registrasi pengguna baru | B8 | NA | Front end, Back end | TD | 0% |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-01 | FALSE | FALSE | 0
W6 | Administrator toko dapat menambah, memperbarui, menghapus, dan mengurutkan daftar produk. |  | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | Front end, Back end | ES | 80% |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-28 | FALSE | TRUE | 0 | 5
PF2 | setup CDN |  | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | Back end | TD | 0% |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-15 | FALSE | FALSE | 0 | 6
PF3 | design & implementasi caching system |  | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | Back end | TD | 20% |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-21 | FALSE | FALSE | 0 | 11
PF4 | create image / media optimization workflow |  | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | Back end | TD | 10% |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-28 | FALSE | FALSE | 0
W7 | Terdapat upload produk list berbasis CSV |  | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | Back end | ES | 0% |  |  | 2025-03-28 | 2025-04-01 | FALSE | FALSE | 0 | 5
W9 | Tersedia fitur input kode diskon saat checkout |  | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | Front end, Back end | ES | 0% |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-04 | FALSE | FALSE | 0 | 3
S3 | Hak akses setiap tipe pengguna terdefinisi dengan jelas dan terbatas |  | Dokumentasi tipe user dan hak akses | Front end, Back end | BP | 0% |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-21 | FALSE | TRUE | 0 | 5
S4 | memastikan standar keamanan checkout memenuhi PCI-DSS |  | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | Front end, Back end | TD | 0% |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-12 | FALSE | FALSE | 0 | 3
U1 | Audit UI/UX yang sudah ada |  | Task list untuk perubahan | UI UX Design | Intern | 0% |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-07 | TRUE | FALSE | -1 | 7
U2 | Desain UI/UX baru | U1 | Rekomendasi perubahan dan desain baru | UI UX Design | Consultant UX | 0% |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-14 | FALSE | FALSE | 0
U3 | Implementasi UI/UX baru | U2 | NA | Front end | Intern | 0% |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-30 | FALSE | FALSE | 0 | 17
P5 | Implementasi plugin epeken untuk estimasi biaya pengiriman |  | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | plugin | ES | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | FALSE | TRUE | 1
W8 | Faktur penagihan otomatis untuk jumlah total pembelian dan biaya pengiriman. |  | Dokumentasi cara pemakaian dan maintenance, | Back end | ES | 0% |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-11 | FALSE | FALSE | 0
W3 | Detail pembayaran & alamat dapat disimpan dalam profil pelanggan |  | NA | Front end, Back end | TD | 99% |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-01 | FALSE | TRUE | 0
DB3 | Implementasi Backup berkala untuk database dan file di server | A3,A4 | Dokumentasi strategi backup, cara restore | Back end | ES | 0% |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | FALSE | FALSE | 0
PF1 | membenarkan isu performa yg telah diidentifikasi di audit | B4 | Completed checklist | Front end, Back end | ES,TD | 0% |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-17 | FALSE | FALSE | 0
S1 | membenarkan isu security yg telah diidentifikasi di audit | B4 | Completed checklist | Front end, Back end | ES,TD | 0% |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-17 | FALSE | FALSE | 0
P1 | menetapkan daftar plugin wordpress | akhir | Rincian plugin dan gunanya | plugin | ES | 0% |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-20 | FALSE | FALSE | 0
P2 | mengoptimalkan setingan plugin wordpress | akhir | Dokumentasi setting seperlunya | plugin | ES | 0% |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-30 | FALSE | FALSE | 0
DB2 | memisahkan transactions, users, and WP Databases | A3,A4 | NA | Back end | ES | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! | FALSE | #DIV/0!
Planning and design
Prework
Pemetaan proses bisnis
Project Requirements
Sekuritas
Plugin Wordpress
Fitur webstore
Implementasi proses bisnis
Performa website
Database and Server
UI/UX
Deployment
Insert new rows ABOVE this one
Note on O6: Theo Darmawan: Red = Behind Schedule Yellow = On track Green = Finished
Note on C10: Theo Darmawan: scaling hosting, server resources, databases, maintenance tasks, make a checklist. should be done progressively.
Note on C16: Theo Darmawan: database wp bisa dipisah?
Note on C19: Theo Darmawan: refer ke google pagespeed insights, search google security checklist
Note on C28: Theo Darmawan: set up lagi kalo pindah hosting
Note on C29: Theo Darmawan: pindah hosting hrs diulang
Note on C32: Theo Darmawan: data pelangaan yang ada harus dibenerin dulu. tabel user db dan form registrasi diupdate.
Note on C33: Theo Darmawan: hrs set meeting sama keuangan, daftar pertanyaan terkait alur penjualan
Note on C41: Theo Darmawan: sedang dicek apa daftar bisa diurutkan
Note on C47: Theo Darmawan: jangan lupa merubah field / halaman sesuai tipe user
Note on C52: Theo Darmawan: sudah jalan untuk user terbatas
Note on K60: Theo Darmawan: on hold

## Constants
2025-03-29 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-18 | 2025-04-20 | 2025-05-01 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-27
Holiday dates in indo
Task Categories
System design
UI / UX design
Front end website
Bace end website
Business process design

## About
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
About This Template
This template provides a simple way to create a Gantt chart to help visualize and track your project. Simply enter your tasks and start and end dates - no formulas required. The bars in the Gantt chart represent the duration of the task and are displayed using conditional formatting. Insert new tasks by inserting new rows.
Guide for Screen Readers
There are 2 worksheets in this workbook. TimeSheet About The instructions for each worksheet are in the A column starting in cell A1 of each worksheet. They are written with hidden text. Each step guides you through the information in that row. Each subsequent step continues in cell A2, A3, and so on, unless otherwise explicitly directed. For example, instruction text might say "continue to cell A6" for the next step. This hidden text will not print. To remove these instructions from the worksheet, simply delete column A.
Additional Help
Click on the link below to visit vertex42.com and learn more about how to use this template, such as how to calculate days and work days, create task dependencies, change the colors of the bars, add a scroll bar to make it easier to change the display week, extend the date range displayed in the chart, etc.
How to Use the Simple Gantt Chart
More Project Management Templates
Visit Vertex42.com to download other project management templates, including different types of project schedules, Gantt charts, tasks lists, etc.
Project Management Templates
About Vertex42
Vertex42.com provides over 300 professionally designed spreadsheet templates for business, home, and education - most of which are free to download. Their collection includes a variety of calendars, planners, and schedules as well as personal finance spreadsheets for budgeting, debt reduction, and loan amortization.
Businesses will find invoices, time sheets, inventory trackers, financial statements, and project planning templates. Teachers and students will find resources such as class schedules, grade books, and attendance sheets. Organize your family life with meal planners, checklists, and exercise logs. Each template is thoroughly researched, refined, and improved over time through feedback from thousands of users.
prework
prework is the work that lays the groundwork for the project. In that the tasks have linkages with future tasks and should be completed as early as possible, after planning.